Dato no válido
Dato no válido
## Tratamiento del Riesgo
Proyecto:

Antes del Tratamiento del Riesgo					Después del Tratamiento del Riesgo
ID Riesgo	Fecha de Ingreso	Versión	Descripción	Categoría	Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Exposición	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Contingencia	Evento Disparador	Marco Temporal	Estado
Err:529	24-sep-08	1	Si el cliente cambia los requerimientos con frecuencia, habrá demoras en las fechas de entrega estimadas	Requerimientos	0,60	0,50	0,3	Generacion de documentos de aceptacion de requerimientos firmados por el cliente. / Reuniones periodicas con el cliente para refinar los requerimientos y reducir ambiguedades.	Re estimar el calendario y presupuesto del proyecto ante nuevas modificaciones. / Uso de un proceso formal para que todos los cambios propuestos sean tratados de forma consistente, que minimamente incluya: análisis del problema y especificación del cambio,análisis cambio y costos e implementación del cambio.	Cambio en requerimientos	Analisis y diseño	Activo
Err:529	24-sep-08	1	La necesidad de crear interfaces de entrada/salida con un scanner y utilizacion de protocolo GPRS implica la creación de componentes de programación distintos de los que el equipo ha desarrollado hasta ahora.	Construcción y Prueba Unitaria	0,40	0,70	0,28	Capacitacion del personal en protocolo GPRS. Adquirir librerias que faciliten la programacion sobre operaciones de entrada/salida de scaner	Contratar personal idoneo en tecnologias GPRS.	Diseño de arquitectura	Construccion	Activo
Err:529	24-sep-08	1	Si no existe un adecuado manejo del Plan de Calidad, los errores pueden tardar en descubrirse con impacto en tareas dependientes o mientras lo usa el Cliente.	Administración del Proyecto	0,70	0,35	0,25	Mantener un detallado plan de calidad para el proyecto que contemple los entregables, milestones, planes de aceptacion, tecnicas, roles y politicas de calidad. Este plan de calidad sera monitoreado interna y externamente para determinar el progreso, conformidad y desviaciones	﻿Implementacion de una herramienta que permita establecer una comunicacion de errores entre cliente y equipo de desarrolladores, para mantener una bitacora o un historial de las incidencias que nos permitira estar informados constantemente del estado de nuestro software.	Deteccion de un error	Implementacion y prueba	Activo
Err:529	24-sep-08	1	Si la estimación del tamaño del software es significativamente baja, se pone en riesgo la calendarización del proyecto. Habrá problemas con las fechas de entrega.	Administración del Proyecto	0,70	0,30	0,21	Un plan detallado del Proyecto que incluya tareas, técnicas, calendarios, entregables, recursos e interdependencia de actividades debe ser mantenido. El plan debe ser monitoreado de manera continua para detectar alguna desviación. Utilizar experiencias anteriores en proyectos similares para comparacion de calendario	Notificar al cliente cuanto antes el desfasaje de la calendarizacion. Y proponer una nueva estimacion en las actividades afectadas	Control de planificacion	Diseño Construccion	Activo
Err:529			Si las politicas de diseño de la arquitectura no son definidas desde un principio,los cambios estructurales durante el desarrollo serán muy complicados de realizar y la reutilizacion de componentes sera muy baja.	Diseño	0,50	0,40	0,2	Utilizar estandares de diseño de software y buenas practicas, donde se incluiran patrones de diseño. Comparacion de arquitecturas en desarrollos similares para fijar lineamientos de estructura.	Realizar un “congelado” de los requerimientos criticos cuya conclusion es esencial para el proyecto y de esta forma no extender los plazos de entrega, ni adicionar mas recursos.	Diseño de arquitectura	Diseño y construccion	Activo
Err:529	24-sep-08	1	Si algún miembro del equipo no tiene las habilidades necesarias, se ponen en riesgo los tiempos de entrega y se reduce la productividad de otros miembros.	Equipo de Desarrollo	0,50	0,40	0,2	Establecer un plan detallado y anticipado de las capacidades necesarias en los miembros para el desarrollo del proyecto. En base a esto establecer un cronograma de capacitación y evaluación de conocimientos. Siempre que sea posible priorizar las transferencia de conocimiento entre los miembros.	Reasignar los recursos de acuerdo a la expertise necesaria para realizar las actividades planeadas.	Comienzo de codificacion	Construccion	Activo
Err:529			Si no se establece un adecuado uso de gestión de configuración se dificulta mantener la consistencia entre los requisitos del sistema/software, diseño, código y casos de prueba.	Proceso de Desarrollo	0,60	0,25	0,15	Planificar capacitaciones para el uso de herramientas de gestión de configuración. Realizar verificaciones para comprobar que en cualquier momento del proyecto se puedan tomar “fotos” del mismo y su reproducción exacta en caso de ser necesario.	Corroborar los componentes del proyecto que fueron afectados en inconsistencias de gestión de configuración y efectuar trazabilidad de los mismos para crear puntos de partida limpios.	Verificacion de configuracion de proyecto	Todo el ciclo de vida	Activo
Err:529	24-sep-08	1	Si el número de recursos asignados al proyecto no es suficiente, habrá problemas para completar las actividades en tiempo y la calidad de las entregas será pobre	Equipo de Desarrollo	0,60	0,25	0,15	Corroborar asignaciones de recursos de proyectos similares en cuanto a tamaño para reducir el margen de error en las planificaciones.	Utilizar verificaciones por hitos en el proceso de desarrollo para detectar de forma temprana desvíos grandes que pongan en peligro el calendario de los entregables.	Verificacion de avances de proyecto	Desde comienzo hasta fin de la construccion	Activo
1	24-sep-08	1	Si hay un cambio en el alcance del proyecto puede producirse un desfasaje en el calendario, cambio en los entregables y la asignación de recursos.	Administración del Proyecto	0,85	0,15	0,13
2	24-sep-08	1	Si no están bien definidas los roles y las responsabilidades dentro del proyecto, no puede realizarse el tracking sobre las cosas que salieron mal (hitos, productos)	Administración del Proyecto	0,40	0,30	0,12
3	24-sep-08	1	Si existe un manejo poco claro sobre el control de cambios en los requerimientos se pone en peligro el entorno de producción.	Proceso de Desarrollo	0,40	0,30	0,12
4			Si algún miembro del equipo no esta familiarizado con el proceso de desarrollo de software se afecta la calidad y tiempos de las entregas, asi como tambien otras actividades relacionadas.	Proceso de Desarrollo	0,30	0,30	0,09
5			Si el expertise sobre las herramientas a utilizar esta heredada en pocas personas, la ausencia o no disponibilidad de las mismas pueden afectar el rendimiento del equipo.	Construcción y Prueba Unitaria	0,40	0,20	0,08
6			Si el equipo de proyecto no ha trabajado anteriormente con el cliente, la comunicación entre las partes puede resultar incomoda creando malos entendidos y falta de predisposición al trabajo en conjunto.	Sobre el Cliente	0,30	0,20	0,06
7	24-sep-08	1	Si los usuarios finales se resisten al sistema, el proyecto podría no continuar.	Sobre el Impacto en el Negocio	0,80	0,05	0,04
8					0
9					0
10					0
11					0

	Historia de Cambios					Categorías de Riegos
					Sobre el Impacto en el Negocio
					Sobre el Cliente
	Versión Lógica	Versión Física	Autor	Descripción			Fecha		Sobre el Mercado
					Sobre la Tecnología
	<X.X.>	<X.X.>	<nombre>				<dd-mm-aaaa>		Requerimientos
					Diseño
					Construcción y Prueba Unitaria
					Pruebas de Integración y de Sistema
					Consideraciones Especiales de Ingeniería
					Proceso de Desarrollo
					Sistema de Desarrollo
					Administración del Proyecto
					Equipo de Desarrollo
					Adquisición
					Proceso de Administración
					Métodos de Administración
					Ambiente de Trabajo
					Interfaces
					Contratos
					Recursos
					Restricciones
					Entorno de Desarrollo

## Parámetros
Matriz de Priorización de Riesgos					Categorías de Riegos
				Sobre el Impacto en el Negocio
Probabilidad	Frecuente	Probable	Ocasional	Remoto	Improbable		Sobre el Cliente
Impacto en $					Sobre el Mercado
Catastrófico	Intolerable	Intolerable	Intolerable	Alto	Medio		Sobre la Tecnología
Crítico	Intolerable	Intolerable	Alto	Medio	Bajo		Requerimientos
Serio	Alto	Alto	Medio	Bajo	Tolerable		Diseño
Menor	Medio	Medio	Bajo	Tolerable	Tolerable		Construcción y Prueba Unitaria
Insignificante	Medio	Bajo	Tolerable	Tolerable	Tolerable		Pruebas de Integración y de Sistema
				Consideraciones Especiales de Ingeniería
Parámetros de Riesgos					Proceso de Desarrollo
				Sistema de Desarrollo
Tipos de Probabilidad	Descripción					Administración del Proyecto
Improbable	Tan improbable que la probabilidad es cercana a cero (Frecuencia anual 10-4 -10-5) / Rango Numérico = 0,01 - 0,19					Equipo de Desarrollo
Remoto	Improbable de concebir (Frecuencia anual 10-2 -10-4) / Rango Numérico = 0,2 - 0,39					Adquisición
Ocasional	Podría ocurrir algunas veces (Frecuencia anual 10-1 -10-2) / Rango Numérico = 0,4 - 0,59					Proceso de Administración
Probable	Ocurre repetidamente / un evento esperable (Frecuencia anual 1- 10-1) / Rango Numérico = 0,6 - 0,79					Métodos de Administración
Frecuente	No es sorpresivo, ocurre varias veces (Frecuencia anual>1) / Rango Numérico = 0,8 - 0,99					Ambiente de Trabajo
				Interfaces
Impacto	Descripción					Contratos
Insignificante	Insignificante impacto / Rango Numérico = 0,01 - 0,19					Recursos
Menor	Menos de 1 mes de retraso en el cronograma; menos de 2% de exceso en los costos; menos del 2% de reducción en la funcionalidad del producto- Errores de cosmética en el producto. / Rango Numérico = 0,2 - 0,39					Restricciones
Serio	Menos de 3 meses de retraso en el cronograma; menos de 5 % de exceso en los costos; menos del 5% de reducción en la funcionalidad del producto. Errores leves en el producto / Rango Numérico = 0,4 - 0,59					Entorno de Desarrollo
Crítico	Menos de 6 meses de retraso en el cronograma; menos de 10 % de exceso en los costos; menos del 10% de reducción en la funcionalidad del producto. Errores graves en el producto u originados en errores arquitectónicos o de diseno. / Rango Numérico = 0,6 - 0,79
Catastrófico	Más de 6 meses de retraso en el cronograma; más de 10 % de exceso en los costos; más del 10% de reducción en la funcionalidad del producto / Errores Invalidantes en el producto o con base en mala especificación de requerimientos. / Rango Numérico = 0,8 - 0,99